| 项目名称 Project Name | TCC 神华榆林项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18013010G-IR-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司（TCC） | 客户订单号 Client P.O. No. | ZP-T18006-18005 |
| 检验通知号 Reference No. |  | 检验员 Inspector | 马军绪 |
| 制造商 Vendor | 上海华普钢结构股份有限公司 | 检验地址 Inspection Location | 陕西省西安市 |
| 分包商 Sub-Vendor | 西安铁均钢结构有限公司 | 检验日期 Visit Date(s) | 2019/11/09 - 11/15 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 马军绪 | 匡宝天辰 | 天辰 | 18629353479 |
| 田里富 | 西安铁均钢结构有限公司 | 铁均（业务经理） | 13892875699 |
| 梁振挺 | 西安铁均钢结构有限公司 | 铁均（生产经理） | 15802939749 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | 磨煤厂房柱间支撑 |
| 钢结构 | 磨煤厂房屋架 |
| 钢结构 | 凝液精致 |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 钢结构工程说明 | T18006-1420-0201-CC02-02 | / | 已批准 | / | / |
| 涂漆涂色工程规定 | T18006-1420-0000-MC07 | D01 | 已批准 | / | 2018/5/28 |
| 对外文件传递单 | T18006-T-T/V(SHHP)-0008 | / | 已批准 | / | / |
| 建筑专业钢结构涂漆设计规定 | T18006 - CE87-001 | 0 | 已批准 | / | / |
| 附件11 特定品牌要求 | / | / | 已批准 | / | / |
| 包装、唛头和运输要求（合同附件4） | KPC1-TE-001-A03 | 0 | 已批准 | / | / |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |
| / | / | / | / | / |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 本周在西安铁均钢结构有限公司催交及检验神华煤气化项目的磨煤厂房柱间支撑、磨煤厂房屋架、凝液精致，具体如下： 1，磨煤厂房柱间支撑，共计约24T，已经全部发运完成。 2，磨煤厂房屋架及支撑，共计约110T，已经全部发运完成。 3，凝液精致，共计约240T。已经全部完成。截止本周发货共95.8吨（2126件），剩余约110吨（931件）左右未发。等待发货。 |
| 不符合项 Open Non Conformities： | 是，详见不符合项表格： Yes, details in non-conformities： | 无 No |
| 尾项清单： Open Punch List Items： | 是,详见尾项情单表格： Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名： Inspector signature： |  | 报告日期： Inspection report date： | 2019/11/15 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 磨煤厂房柱间支撑，构件变形需校正，连接板需进行满焊，角钢对接板处焊缝焊渣未清理，焊肉不饱满，焊缝咬边 | 关 | 2019/09/27 | IR01 | 2019/10/4 | IR02 | 工厂已处理完成 |
| 2 | 宝塔山牌油漆不符合项目规定油漆要求 | 关 | 2019/09/27 | IR01 | 2019/10/4 | IR02 | 经隋晓峰隋工电话通知,此油漆前期可以使用，10/01江苏兰陵油漆已经到达，见检验详情。 |
| 3 | 相关资料未提交审核 | 关 | 2019/10/11 | IR03 | 2019/10/18 | IR04 | 103车及104车资料已于本月15日快递现场。 |
| 4 | 磨煤厂房屋架，角钢与型钢连接处焊缝焊渣未清理。 | 关 | 2019/10/04 | IR02 | 2019/10/11 | IR03 | 工厂已整改完成 |
| 5 | 磨煤厂房屋架，角钢变形 | 关 | 2019/10/11 | IR03 | 2019/10/18 | IR04 | 工厂已整改完成 |
| 6 | 凝液精致梁及柱的油漆厚度不符合要求，抽检10件构件，9件不符合要求，平均在110—120之间，最小99um。已通知工厂整改，工厂回复发货前整改完毕。 | 关 | 2019/10/18 | IR04 | 2019/10/25 | IR05 | 工厂已整改完成 |
| 7 | 凝液精致梁及柱存在对接焊缝的副板未开过焊孔，已要求工厂整改。工厂回复发货前整改完成。 | 关 | 2019/10/18 | IR04 | 2019/10/25 | IR05 | 工厂已整改完成 |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装唛头检验 Packing & Shipping Mark Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 铭牌/标记核对 Nameplates/Marking verification |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 1.材料检验MATERIALS INSPECTION N/A 2.数量检查QUANTITY CHECK 磨煤厂房柱间支撑，共计约22T。已经全部发运完成。 磨煤厂房屋架，共计约102T，已经全部发运完成。 凝液精致，共计约240T。已经全部完成。截止本周发货共95.8吨（2126件），剩余约110吨（931件）左右未发。等待发货。 3.外观检验VISUAL INSPECTION TCC检验员根据图纸以及技术要求对凝液精致的栏杆及爬梯等随机进行了目测外观检验，详情如下： 凝液精致的栏杆及爬梯外观存在焊接飞溅及焊渣等质量问题。工厂已在油漆之前处理。 4.尺寸检验DIMENTION INSPECTION TCC检验员根据图纸对生产过程的栏杆及爬梯等，现场抽检了尺寸，结果符合图纸要求。 5.防腐检验COATING INSPECTION 检验员随机检查了凝液精致的栏杆及爬梯的油漆外观和厚度，检查发现油漆表面有轻微碰伤及挂珠等问题，已经通知工厂整改。油漆厚度符合（附件5 T18006-1420-0000-MC07 D01 涂漆涂色工程规定）的要求。 铭牌/标记核对NAMEPLATES/MARKING VERIFICATION N/A 7.包装和标识检验PACKING AND SHIPPING MARK INSPECTION TCC检验员根据工程规范检查了凝液精致的栏杆及爬梯，构件编号使用油漆和钢印标识在表面，详细请查看附件照片。 装车/装船检验 LOADING INSPECTION N/A 9.放行RELEASE N/A 10.文件审查 DOCUMENTATION REVIE N/A

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18013010G-IR-08-Photos | 检验照片 |
| 2 | CAPTCC-CT18013010G-IR-08-华普-西安铁均-构件总清单 | 构件清单 |
| 3 | CAPTCC-CT18013010G-IR-08-检验通知放行单 | 第135车检验通知放行单 |
| 结束 End of Report |