| 项目名称 Project Name | TCC 神华榆林项目 | 报告号 Report No. | CAPTCC-CT18013010D-IR22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户 Client | 中国天辰工程有限公司（TCC） | 客户订单号 Client P.O. No. | ZP-T18006-18005 |
| 检验通知号 Reference No. |  | 检验员 Inspector | 李勇 |
| 制造商 Vendor | 上海华普钢结构股份有限公司(南京) | 检验地址 Inspection Location | 江苏省南京市溧水区 |
| 分包商 Sub-Vendor | / | 检验日期 Visit Date(s) | 2020/1/11-2020/1/15 |

| 本次检验参与人员 THE PARTICIPANTS OF THIS VISIT |
| --- |
| 姓名 NAME | 公司 COMPANY | 代表方 REPRESENTING | 联系方式 CONTACT NO. |
| 李勇 | 匡宝天辰 | 天辰 | 15062299494 |
| 张秋 | 上海华普钢结构股份有限公司（南京） | 华普 | 13022163586 |

| 本次检验产品 MATERIAL/ SUBJECT OF INSPECTION | 编号 Item No. | 订单数量 QTY as per P/O | 所检数量 QTY offered for inspection |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢结构 | / |

| 适用文件 参考附件 REFERENCE DOCUMENTATION Refer to attachments instead |
| --- |
| 标题 Title | 文件编号 Reference No | 版本 Rev. | 批准状态 Approval status | 批准人 Approved by | 日期 Date |
| 钢结构工程说明 | T18006-1420-0201-CC02-02 | / | 已批准 | / | / |
| 涂漆涂色工程规定 | T18006-1420-0000-MC07 | D01 | 已批准 | / | 2018/5/28 |
| 建筑专业钢结构涂漆设计规定 | T18006 - CE87-001 | 0 | 已批准 | / | / |
| 附件11 特定品牌要求 | / | / | 已批准 | / | / |
| 包装、唛头和运输要求（合同附件4） | KPC1-TE-001-A03 | 0 | 已批准 | / | / |

| ITP 相关 REFERENCE ITP |
| --- |
| 序号 S/N | 设备名称 Equipment/material | 检验项目 Inspection Activity (detail according to scope /standard/etc.) | 检验等级 Inspection Level H/W/SW/R | 相关文件 Relevant document |
| / | / | / | / | / |

| 检验结果 INSPECTION RESULT |
| --- |
| 合格 Satisfactory (without comments) | 假释 Satisfactory with comments (Any of trailing punch or non-conformity items is still open) | 不合格 Not Satisfactory (NCR raised during the inspection) |
| 检验概述： SUMMARY 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸2-CD管廊，生产、发货已全部结束。 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸1-沉降槽所有钢构（钢柱、钢梁、连廊、楼梯、栏杆），按计划10月30日材料到齐。目前材料到场112吨，板材进场约16吨，油漆（底漆、中间漆）已全部进场。 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸1-沉降槽所有钢构（钢柱、钢梁、连廊、楼梯、栏杆），到场的H型钢下料已全部结束。本周柱间、水平支撑组焊、打磨、喷砂及油漆；桁架进行防腐；钢梁下料、组焊，打磨、喷砂及油漆；栏杆下料、组焊、打磨、喷砂、油漆。截至2020年1月15日黑水闪蒸1-沉降槽所有钢构件全部生产结束（部分备带板工厂未制作完成，工厂答复年后再做）。 本周检验工作主要进行了外观检验、数量检查、尺寸检验、油漆检验等工作，结果符合项目要求。检验详情见下述。 现场检验已多次要求上海华普钢结构股份有限公司(南京)对已做好的构件进行发货，但始终未答复。 |
| 不符合项 Open Non Conformities： | 是，详见不符合项表格： Yes, details in non-conformities： | 无 No |
| 尾项清单： Open Punch List Items： | 是,详见尾项情单表格： Yes, details in punch list | 无 No |
| 检验员签名： Inspector signature： |  | 报告日期： Inspection report date： | 2020/1/15 |

| 不符合项 参考附件 NON CONFORMITIES Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

| 尾项清单 参考附件 PUNCH LIST Refer to attachments instead |
| --- |
| 项目 Item | 描述 Description | 状态 Status | 提出日期/报告号 Raised on/ Report # | 关闭日期/报告号 Closed on/ Report # | 备注 Comments |
| 1 | 对于已发货产品，工厂还未提供相关资料以供审核 | 开 | 2019.9.27 | IR06 | 2019.10.25 | IR10 | / |

| 检验项目 THE ITEMS OF INSPECTION |
| --- |
| 预检会 Pre-inspection Meeting |  | 材料检验 Material Inspection |  | 数量检查 Quantity Check |  |
| 外观检验 Visual Inspection |  | 尺寸检验 Dimension Inspection |  | 试验见证 Test Witness |  |
| 防腐检验 Coating Inspection |  | 文件审核 Documents Review |  | 包装唛头检验 Packing & Shipping Mark Inspection |  |
| 装车/船检验 Loading Inspection |  | 铭牌/标记核对 Nameplates/Marking verification |  | 其他 Others |  |

检验详述 INSPECTION DETAILS

检验活动如下： Description of the inspections carried out: 材料检验MATERIALS INSPECTION 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸2-CD管廊，生产、发货已全部结束。 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸1-沉降槽所有钢构（钢柱、钢梁、连廊、楼梯、栏杆），按计划10月30日材料到齐。截至目前到场材料112吨，板材进场约16吨，油漆（底漆、中间漆）已全部进场。 数量检查QUANTITY CHECK 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸1-沉降槽所有钢构（钢柱、钢梁、连廊、楼梯、栏杆），按计划10月30日材料到齐。目前到场材料112吨，板材进场约16吨。型钢、板材、角钢、槽钢等原材料均已到齐。 本周12件支撑进行防腐作业；支撑，172件/13.577吨柱间支撑和120件/2.736吨水平支撑油漆完成，还有10件柱间支撑/20件水平支撑进行防腐作业；钢梁，60件/4.786吨防腐中，其余204件/15.931吨油漆已完成；钢柱、支架油漆已全部完成；栏杆，88件/4.445吨油漆已完成，144件/7.218吨进行防腐作业；爬梯21件/2.712吨油漆已全部完成。 神华煤气化-南京华普黑水闪蒸1-沉降槽所有钢构，截至2020年1月15日钢梁264件、钢柱20件、桁架12件、柱间支撑182件、水平支撑140件、支架62件、栏杆232件、楼梯6件、爬梯21件所有钢构件已全部生产完成（部分备带板工厂未制作完成，工厂答复年后再做）。油漆完成待发货钢构95.975吨，累计发货35.34吨。 外观检验VISUAL INSPECTION TCC检验员对钢结构的外观表面进行检查，钢构本体的焊缝存在有少量飞溅，已要求工厂及时整改返修，焊缝未发现有害缺陷，如异常变形、表面裂纹、不完全熔透、不完全熔合、表面气孔、弧坑等。 尺寸检验DIMENTION INSPECTION TCC检验员根据图纸对神华煤气化-南京华普黑水闪蒸1-沉降槽构件的主要长度尺寸、焊脚尺寸、筋板间连接尺寸、螺栓孔位置尺寸等进行了检查，结果符合图纸要求。 防腐检验COATING INSPECTION TCC检验员根据«附件5 T18006-1420-0000-MC07 D01涂漆涂色工程规定»对构件进行了油漆外观、粗糙度、颜色及厚度检验，结果符合涂漆规定要求。详情见下述： 1）构件外观未发现不均匀、凹陷、气孔、流挂、多喷、剥离、起泡、掉皮、涂料破裂、不充分的固化或底层生锈等现象； 2）构件油漆厚度在抽检时发现局部偏薄，已及时通知工厂进行补漆处理，结果可以接受； 3）成品构件部分表面油漆有磕碰、破损现象，工厂采取了适当的方法进行修补。 铭牌/标记核对NAMEPLATES/MARKING VERIFICATION TCC检验员核对工厂已生产并油漆完成的钢构件标记，每个钢构件防腐前均有钢印打码构件编号，防腐后且每个钢构件均用记号笔标注构件编号，标记清晰可见。 包装和标识检验PACKING AND SHIPPING MARK INSPECTION TCC检验员对包装及标识进行了检查，构件包装采用裸装形式进行。结果符合«附件8－包装、唛头及装运要求»的要求。 装车/装船检验 LOADING INSPECTION 本周工厂未安排发货 放行RELEASE / 文件审查 DOCUMENTATION REVIE 项目 Item 文件 Document 审核结果 Result

| 附件 ATTACHMENT |
| --- |
| 序号 Item | 附件名称 Attachment name | 描述 Description |
| 1 | CAPTCC-CT18013010D-IR22-Photos | 检验照片 |
| 2 | CAPTCC-CT18013010D-IR22-黑水闪蒸1沉降槽构件清单 | 黑水闪蒸1沉降槽构件清单 |
| 结束 End of Report |